## Unterstützung durch whatwedo
So früh wie möglich
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Organisation | Sofern geteilte Infrastruktur: Mitteilung Prüfungstage an entsprechende Dienstleistenden (z.B. Hosting-Provider)
|  | Organisation | Information smartlearn-Support über die Prüfungszeiten
|  | Organisation | Information der Informatikdienste / Hausdienste zu etwaigen Infrastrukturvorgaben und der Organisation
|  | Organisation | Kommunikation an Lehrpersonen, dass keine weiteren Durchführungen am Prüfungstag geplant werden sollen
Einen Monat vor der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Power-User | Alte Piloten, Varianten und Durchführungen archivieren oder löschen
| whatwedo | Technik | Speicherplatz überprüfen
|  | Power-User | Prüfungspilot erstellen und testen
|  | Technik | Ersatzgeräte organisieren (ca. 10% der Teilnehmenden)
|  | Power-User | Information an Lehrpersonen bzgl. Ablauf der Prüfung
|  | Organisation | Erneute Kommunikation an Lehrpersonen, dass keine weiteren Durchführungen am Prüfungstag geplant werden sollen
Eine Woche vor der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Power-User | Piloten, Varianten und Durchführungen prüfen
|  | Power-User | Etwaige Anpassungen an Lehrpersonen kommunizieren
|  | Power-User | Kontrolle, ob andere Durchführungen am Prüfungstag durchgeführt werden und ggf. umplanen
|  | Organisation | Teilnehmende in Durchführungen verifizieren und ggf. anpassen
|  | Power-User | Testlauf (inhaltlich) pro Variante mittels Test-Account (Start bis Abgabe)
| whatwedo | Power-User | Testlauf (technisch) pro Variante mittels Test-Account (Start bis Abgabe)
| whatwedo | Technik | Freier Speicherplatz überprüfen, ESXi und vCenter Zustand prüfen, smartlearn Health Check überprüfen (smartlearn smartlearn:check)
| whatwedo | Technik | Office und Windows Lizenzierung prüfen
| whatwedo | Technik | SSL Zertifikate von smartlearn und allen vCenter/ESXi Hosts prüfen
Einen Tag vor der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Power-User | Kontrolle, ob virtuelle Maschinen erstellt wurden
| whatwedo | Technik | Alle virtuellen Maschinen auf der Infrastruktur herunterfahren (Abends)
| whatwedo | Technik | Freier Speicherplatz überprüfen
| whatwedo | Technik | ESXi und vCenter Zustand prüfen
| whatwedo | Technik | smartlearn Health Check überprüfen (smartlearn smartlearn:check)
Prüfungstag
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Organisation | Begrüssung und Einführung der Prüfungsbegleitung
|  | Organisation | Gestaffeltes Starten der Prüfung pro Klasse/Gruppe
|  | Organisation | Pflichtabgaben überwachen
|  | Organisation | Beendigung Safe Exam Browser sicherstellen
Nach der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Organisation | Feedbacks von Lehrpersonen, Aufsichtspersonen sowie Teilnehmenden einholen
|  | Organisation | Retro mit allen beteiligten durchführen
|  | Power-User | Nach Korrektur Durchführungen archivieren

## Selbstständige Vorbereitung
So früh wie möglich
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Organisation | Sofern geteilte Infrastruktur: Mitteilung Prüfungstage an entsprechende Dienstleistenden (z.B. Hosting-Provider)
|  | Organisation | Information smartlearn-Support über die Prüfungszeiten
|  | Organisation | Information der Informatikdienste / Hausdienste zu etwaigen Infrastrukturvorgaben und der Organisation
|  | Organisation | Kommunikation an Lehrpersonen, dass keine weiteren Durchführungen am Prüfungstag geplant werden sollen
Einen Monat vor der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Power-User | Alte Piloten, Varianten und Durchführungen archivieren oder löschen
|  | Technik | Speicherplatz überprüfen
|  | Power-User | Prüfungspilot erstellen und testen
|  | Technik | Ersatzgeräte organisieren (ca. 10% der Teilnehmenden)
|  | Power-User | Information an Lehrpersonen bzgl. Ablauf der Prüfung
|  | Organisation | Erneute Kommunikation an Lehrpersonen, dass keine weiteren Durchführungen am Prüfungstag geplant werden sollen
Eine Woche vor der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Power-User | Piloten, Varianten und Durchführungen prüfen
|  | Power-User | Etwaige Anpassungen an Lehrpersonen kommunizieren
|  | Power-User | Kontrolle, ob andere Durchführungen am Prüfungstag durchgeführt werden und ggf. umplanen
|  | Organisation | Teilnehmende in Durchführungen verifizieren und ggf. anpassen
|  | Power-User | Testlauf (inhaltlich und technisch) pro Variante mittels Test-Account (Start bis Abgabe)
|  | Technik | Freier Speicherplatz überprüfen, ESXi und vCenter Zustand prüfen, smartlearn Health Check überprüfen (smartlearn smartlearn:check)
|  | Technik | Office und Windows Lizenzierung prüfen
|  | Technik | SSL Zertifikate von smartlearn und allen vCenter/ESXi Hosts prüfen
Einen Tag vor der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Power-User | Kontrolle, ob virtuelle Maschinen erstellt wurden
|  | Technik | Alle virtuellen Maschinen auf der Infrastruktur herunterfahren (abends)
|  | Technik | Freier Speicherplatz überprüfen
|  | Technik | ESXi und vCenter Zustand prüfen
|  | Technik | smartlearn Health Check überprüfen (smartlearn smartlearn:check)
Prüfungstag
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Organisation | Begrüssung und Einführung der Prüfungsbegleitung
|  | Organisation | Gestaffeltes Starten der Prüfung pro Klasse/Gruppe
|  | Organisation | Pflichtabgaben überwachen
|  | Organisation | Beendigung Safe Exam Browser sicherstellen
Nach der Prüfung
| Verantwortlichkeit | Kategorie | Beschreibung
|  | Organisation | Feedbacks von Lehrpersonen, Aufsichtspersonen sowie Teilnehmenden einholen
|  | Organisation | Retro mit allen beteiligten durchführen
|  | Power-User | Nach Korrektur Durchführungen archivieren